## Instrucciones
S I S T E M A T R A N S F O R M A
Matriz de Riesgos + RACI
Plantilla del curso Project Management con Spec-Driven Development
Qué es
Dos herramientas en un archivo: la hoja 'Matriz de Riesgos' calcula el score de cada riesgo (Probabilidad × Impacto) con semáforo de colores, y la hoja 'RACI' asigna roles por actividad.
Úsalo al inicio de cada proyecto y revísalo en cada hito o cambio de alcance.
Cómo usar la Matriz de Riesgos
1. Describe | Un riesgo por fila (las 4 filas de ejemplo se pueden borrar).
2. Califica | Elige Probabilidad e Impacto (1-5) con los desplegables; el Score se calcula solo.
3. Lee el color | La fila completa se tiñe según el nivel: rojo ≥ 15 (mitigar ya) · amarillo 8-14 (plan listo) · verde < 8 (monitorear). El panel RESUMEN cuenta cada grupo automáticamente.
4. Asigna | Completa Mitigación y Dueño para todo riesgo amarillo o rojo.
Cómo usar la RACI
1. Roles | Reemplaza los roles de ejemplo de la fila de encabezados por los de tu equipo.
2. Asigna | Para cada actividad elige R, A, C o I con el desplegable. La A se resalta en naranja.
3. Regla de oro | Exactamente UN 'A' (Accountable) por fila — la columna Control te avisa si falta o sobra.
💡 Funciona igual en Excel, Google Sheets y LibreOffice. Para Google Sheets: Archivo → Importar. Pasa el mouse sobre los encabezados con esquina roja para ver la guía de cada escala.
leotransforma.co · Curso Project Management con SDD · Sistema TRANSFORMA

## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Score | Mitigación | Dueño | Estado | RESUMEN
R-01 | El proveedor clave no cumple el plazo de entrega del componente X | Proveedores | 4 | 4 |  | Contrato con penalización + proveedor alterno precalificado | [Nombre] | Abierto | Críticos (≥ 15)
R-02 | Rotación del desarrollador senior a mitad del proyecto | Equipo | 2 | 5 |  | Documentación al día + pair programming semanal | [Nombre] | Abierto | Atención (8-14)
R-03 | Cambio regulatorio afecta el alcance del módulo de pagos | Regulatorio | 2 | 3 |  | Monitoreo mensual de la norma + buffer de 2 sprints | [Nombre] | Monitoreo | Monitoreo (< 8)
R-04 | El presupuesto de cloud supera lo estimado | Financiero | 3 | 2 |  | Alertas de billing + revisión quincenal de consumo | [Nombre] | Monitoreo
Leyenda: Probabilidad × Impacto
[9 empty] | P5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[9 empty] | P4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[9 empty] | P3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[9 empty] | P2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[9 empty] | P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | I1 | I2 | I3 | I4 | I5
Note on D2: Probabilidad de que el riesgo ocurra: 1 = muy improbable 2 = improbable 3 = posible 4 = probable 5 = casi seguro
Note on E2: Impacto si el riesgo ocurre: 1 = mínimo 2 = menor 3 = moderado 4 = mayor 5 = crítico
Note on F2: Score = Probabilidad × Impacto (automático). La fila completa se tiñe según el nivel: Rojo ≥ 15: mitigar ya. Amarillo 8-14: plan de mitigación listo. Verde < 8: monitorear.

## RACI
MATRIZ RACI
Actividad | PM | Tech Lead | Diseño | QA | Stakeholder | [Rol 6] | Control
Escribir y aprobar la spec | A | C | C | I | C
Priorizar el backlog del sprint | A | C | I | I | C
Implementar la feature | I | A | C | C
Validar criterios de aceptación | C | C | I | A | I
Comunicar el release | A | I | I | I | C
[Agrega tus actividades aquí]
Leyenda: R = Responsable (hace el trabajo) · A = Accountable (responde por el resultado — uno por fila) · C = Consultado · I = Informado
Note on B2: Asigna una letra por celda: R = Responsable (ejecuta) A = Accountable (responde, solo uno por fila) C = Consultado (opina antes) I = Informado (se entera después)