## Instrucciones
S I S T E M A T R A N S F O R M A
Backlog Paramétrico
Plantilla del curso Project Management con Spec-Driven Development
Qué es
Un backlog que se prioriza con fórmulas (RICE, WSJF, Cost of Delay y Kano) en lugar de debates de opinión. Las columnas naranjas se calculan solas al cambiar los parámetros.
Úsalo en cada sesión de priorización y cuando un stakeholder pida 'meter algo urgente' — los números hacen la conversación objetiva.
Cómo usarlo
1. Registra | Una fila por iniciativa en la hoja 'Backlog' (las 8 de ejemplo se pueden borrar).
2. Estima | Completa el grupo azul 'PARÁMETROS DE ENTRADA' (columnas C a J) con la guía de abajo.
3. Compara | RICE, WSJF y CoD Total se calculan solos; las barras naranjas muestran el ranking visual. Ordena por la columna que uses como criterio.
4. Clasifica | Asigna Kano con el desplegable y balancea el roadmap: no construyas solo 'Básicas'.
Guía de parámetros
Reach | Personas o eventos afectados por trimestre (número real, ej. 1200).
Impact | 3 = masivo · 2 = alto · 1 = medio · 0.5 = bajo · 0.25 = mínimo.
Confidence | 1 = alta (con datos) · 0.8 = media (algo de datos) · 0.5 = baja (intuición).
Effort | Persona-semanas estimadas por el equipo técnico.
Valor / Urgencia / Riesgo | Escala Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20 (relativa entre iniciativas — para WSJF).
CoD Semanal | Dinero o valor que se pierde por cada semana de retraso (USD).
Qué algoritmo usar
RICE | Features de producto con alcance medible (recomendado por defecto).
WSJF | Entornos SAFe/Lean o trabajo muy heterogéneo (features vs deuda vs riesgos).
Cost of Delay | Decisiones con impacto financiero directo o deadlines regulatorios.
Kano | Clasifica la percepción del usuario; complementa a los otros tres.
💡 No borres las filas con fórmulas: para agregar ítems usa las filas vacías o inserta en medio. Pasa el mouse sobre los encabezados con esquina roja para ver la guía de cada parámetro.
leotransforma.co · Curso Project Management con SDD · Sistema TRANSFORMA

## Backlog
BACKLOG PARAMÉTRICO |  | PARÁMETROS DE ENTRADA (tú los llenas) | [7 empty] | CALCULADOS (no tocar)
Iniciativa | Épica / Equipo | Reach (uds/trim) | Impact (0.25-3) | Confidence (0.5-1) | Effort (p-sem) | Valor Negocio (Fib) | Urgencia (Fib) | Reducción Riesgo (Fib) | CoD Semanal (USD) | RICE | WSJF | CoD Total (USD) | Kano | Notas | RESUMEN
Login con Google/SSO | Onboarding | 1500 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 900 |  |  |  | Básica | Bloquea deal enterprise | Iniciativas
Dashboard de métricas para clientes | Analytics | 800 | 2 | 0.8 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1200 |  |  |  | Performance |  | RICE promedio
Exportar reportes a PDF | Analytics | 600 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 300 |  |  |  | Básica |  | Mejor RICE
Modo offline en la app móvil | Mobile | 400 | 3 | 0.5 | 13 | 8 | 2 | 5 | 500 |  |  |  | Deleite | Riesgo técnico alto | CoD total en juego
Integración con Slack | Integraciones | 350 | 1 | 0.8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 250 |  |  |  | Performance
Migrar facturación al nuevo proveedor | Plataforma | 2000 | 0.5 | 1 | 8 | 3 | 13 | 13 | 2000 |  |  |  | Indiferente | Deadline regulatorio Q3 | Mix Kano
Plantillas pre-armadas de proyectos | Onboarding | 900 | 1 | 0.8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 400 |  |  |  | Deleite |  | Básica
Auditoría de accesos (logs) | Seguridad | 150 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 700 |  |  |  | Básica | Requisito SOC2 | Performance
Deleite
Indiferente
Inversa
Note on C2: Reach: personas o eventos afectados por trimestre. Usa un número real (ej. 1200), no una escala.
Note on D2: Impact (escala RICE): 3 = masivo 2 = alto 1 = medio 0.5 = bajo 0.25 = mínimo
Note on E2: Confidence: 1 = alta (con datos) 0.8 = media (algo de datos) 0.5 = baja (intuición)
Note on F2: Effort: persona-semanas estimadas por el equipo técnico. Se usa en RICE, WSJF y CoD Total.
Note on G2: Valor de negocio relativo (WSJF). Escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20.
Note on H2: Urgencia / criticidad temporal (WSJF). Escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20.
Note on I2: Reducción de riesgo u oportunidad habilitada (WSJF). Escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20.
Note on J2: Cost of Delay semanal: dinero o valor que se pierde por cada semana de retraso (USD).
Note on K2: RICE = Reach × Impact × Confidence / Effort. Automático — no editar.
Note on L2: WSJF = (Valor + Urgencia + Reducción Riesgo) / Effort. Automático — no editar.
Note on M2: CoD Total = CoD Semanal × Effort (semanas). Automático — no editar.
Note on N2: Modelo Kano: Básica = se espera, su ausencia molesta Performance = más es mejor Deleite = sorprende positivamente Indiferente = no mueve la aguja Inversa = a algunos usuarios les estorba